## 표지
2008년
인천수산정수장 시험실 PGS접시시스템 설치 납품
2008. 12.

## 목차
목 차
1. 설 계 설 명 서
2. 시 방 서
3. 예 정 공 정 표
4. 설 계 예 산 서
5. 내 역 집 계 표
6. 세 부 내 역 서
7. 일 위 대 가 표
8. 수 량 산 출 서
9. 단 가 비 교 표
10. 설 계 도 면
설 계 설 명 서
시 방 서
예 정 공 정 표
설 계 예 산 서
내 역 집 계 표
세 부 내 역 서
일 위 대 가 표
수 량 산 출 서
단 가 조 사 표
설 계 도 면

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. | 사 업 명 | : | 인천수산정수장 시험실 PGS접시시스템 설치 납품
2. | 위 치 | : | 인천수산정수장 시험실
3. | 사업목적 | : | 본 사업은 전원, 신호, 통신선로의 접지선로를 보강하여 낙뢰 및 유도뢰의 침입으로부터 계측기기 등을 보호하고 시설물 유지관리에 만전을
기하고자 함.
4. | 사업개요 | : | 0 3세대접지장치(eca3G) : 2개소
0 등전위시스템 구축 : 접지선(F-GV케이블) 포설 등
5. | 사업기간 | : | 본 사업는 계약일로부터 30일간으로 한다.
6. | 설계변경 | : | 다음과 같은 사유가 발생할시는 설계변경 할 수 있다.
-. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
-. 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우
-. 발주부서의 요구에 의해 물량의 증감이 있을 경우
-. 재료비의 현저한 증감 및 물가변동 등 예산회계법령에 의거 변경이 타당한 경우 (단, 발주부서의 예산범위 내에 한하여 증액한다.)
-. 설계도서 대로 시행이 곤란한 사항이 발생하였을 경우
-. 기타 당초 예측치 못한 사항의 발생으로 사업의 변경요인이 발생하였을 경우
7. | 사업기간연장 | : | 다음과 같은 사유가 발생할 경우 발주처의 승인을 득하여 사업기간을 연장할 수 있다.
-. 장기간의 강우로 인하여 시공지연이 불가피 할 경우
-. 천재지변등으로 시공지연이 불가피 할 경우
-. 기타 사업기간의 연장이 불가피하다고 인정할 경우
8. | 기타사항 | : | 계약자는 당해 사업를 시행함에 있어 관련규정에 준하여 설비의 운영과 유지보수에 문제가 없도록 완벽하게 시공할 것이며, 기타 기재되지
아니한 사항은 건축전기설비공사 표준시방서에 준한다. 특히 작업중 안전사고가 발생하지 않도록 현장작업자에 대한 철저한 안전교육 실시
및 문제 발생시에는 신속하게 대처하기 바라며, 또한 설계도서에 명시되지 않은 사항은 검사원의 지시에 따른다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
사 업 명 : 인천수산정수장 시험실 PGS접시시스템 설치 납품
사 업 기 간 : 계약일로부터 30일간
공 종 | 비율(%) | 일 정 계 획 ( 일 ) | [5 empty] | 비 고
|  | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30
1. 자재 준비 및 승인 | 15%
2. 3세대접지장치(eca3G) 설치 | 40%
3. 접지선 포설 | 20%
4. 접지상태 확인 및 등전위 구축 | 10%
5. 시운전 | 5%
6. 현장정리 | 10%
공 정 률 (%) | 100% | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15
누 계 | 100% | 15 | 35 | 55 | 75 | 85 | 100

## 설계예산서
팀 장 |  |  |  | 담 당 |  |  | 심 사 자 |  | 설계자 |  | 설 계 | 2008 년 12 월 일
년월일
| 2008년도 | [6 empty] | 위 치 : 인천수산정수장 시험실
사 업 명 : 인천수산정수장 시험실 PGS접시시스템 설치 납품 설계예산서
|  |  | O |  | 사업개요
0 3세대접지장치(eca3G) : 2개소
0 등전위시스템 구축 : 접지선(F-GV케이블) 포설 등
|  |  | O |  | 사업비 내역
|  | 구 분 |  |  |  | 금 액 |  |  |  | 비 고
|  | 총 사 업 비 |  |  |  | 8362450.2414
|  | 관 급 자 재 비 |  |  |  | 8362450.2414

## 원가계산서
원 가 계 산 서
공 사 명 : |  | 인천수산정수장 시험실 PGS접시시스템 설치 납품
구 분 |  |  | 금 액 | 산출근거 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접 재료비 | 6544563.35
간접 재료비
작업부산물
|  | 소 계(1) | 6544563.35
| 노 무 비 | 직접 노무비 | 568819.56
|  | 간접 노무비 | 55744.3169 | 직노 x 9.8%
|  | 소 계(2) | 624563.8769
| 경 비 | 기계 경비
|  | 산재보험료 |  | (직노+간노) x 3.1%
|  | 고용보험료 |  | (직노+간노) x 0.67%
외주가공비
운반비
|  | 안전관리비 |  | (재료비+직노) x 1.24%
|  | 기타경비 |  | (재료비+노무비) x 5%
|  | 소 계(3) | 0
| 계 (4) |  | 7169127.2269 | (1)+(2)+(3)
일반관리비(5) |  |  | 336948.9797 | (4) x 4.7%
이 윤(6) |  |  | 96151.2857 | {(2)+(3)+(5)} x 10%
총 원 가(7) |  |  | 7602227.4922 | (4)+(5)+(6)
부가가치세(8) |  |  | 760222.7492 | (7) x 10%
총 계 |  |  | 8362450.2414 | (7)+(8) | (부가 가치세 포함)

## 내역집계표
내 역 집 계 표
사 업 명 : 인천수산정수장 시험실 PGS접시시스템 설치 납품
공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 시험실 |  | 개소 | 1 | 6544563.35 | 6544563.35 | 568819.56 | 568819.56 |  |  | 7113382.91 | 7113382.91
소 계 |  |  |  |  | 6544563.35 |  | 568819.56 |  | 0 |  | 7113382.91

## 세부내역서
세 부 내 역 서
공 종 명 : | 인천수산정수장 시험실 PGS접시시스템 설치 납품
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
접지용전선 (80㎟ 이하) | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 20 | 8195 | 163900 | 1974.3 | 39486 | 203386 | 제 1 호표
접지용 절연전선 (38㎟ 이하) | KIV 25 ㎟ | m | 15 | 3445 | 51675 | 1579.4 | 23691 | 75366 | 제 2 호표
접지용 절연전선 (14㎟ 이하) | KIV 10 ㎟ | m | 30 | 1279 | 38370 | 1316 | 39480 | 77850 | 제 3 호표
LM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/240KA/60MJ | Set | 1 | 2500000 | 2500000 | 149865 | 149865 | 2649865 | 제 4 호표
SM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/120KA/60MJ | Set | 2 | 1800000 | 3600000 | 149865 | 299730 | 3899730 | 제 5 호표
잡자재비 | 재료비의 3% | 식 | 1 |  | 190618.35 |  |  | 190618.35
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  |  |  | 16567.56 | 16567.56
소 계 |  |  |  |  | 6544563.35 |  | 568819.56 | 7113382.91

## 일위대가표
일 위 대 가 표
공 사 명 : 인천수산정수장 시험실 PGS접시시스템 설치 납품
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 인 건 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제 1 호표 | 80 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용전선 | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 8195 | 8195 |  |  |  |  | 8195 | 11월거래가격 794
접지용전선 | F-GV 50 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 5835 | 5835 |  |  |  |  | 5835 | 11월거래가격 794
연동연선 | AS 70 ㎟(나동선) | m | 1 | 6748 | 6748 |  |  |  |  | 6748 | 11월거래가격 805
연동연선 | AS 50 ㎟(나동선) | m | 1 | 4803 | 4803 |  |  |  |  | 4803 | 11월거래가격 805
접지용 절연전선 | KIV 70 ㎟ | m | 1 | 8615 | 8615 |  |  |  |  | 8615 | 11월거래가격 794
접지용 절연전선 | KIV 50 ㎟ | m | 1 | 6178 | 6178 |  |  |  |  | 6178 | 11월거래가격 794
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.015 |  |  | 131620 | 1974.3 |  |  | 1974.3 | 통신품셈3-4-2
제 2 호표 | 38 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용전선 | F-GV 35 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 4290 | 4290 |  |  |  |  | 4290 | 11월거래가격 794
접지용전선 | F-GV 25 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 3042 | 3042 |  |  |  |  | 3042 | 11월거래가격 794
접지용전선 | F-GV 16 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 1981 | 1981 |  |  |  |  | 1981 | 11월거래가격 794
연동연선 | AS 35 ㎟(나동선) | m | 1 | 3262 | 3262 |  |  |  |  | 3262 | 11월거래가격 805
연동연선 | AS 25 ㎟(나동선) | m | 1 | 2724 | 2724 |  |  |  |  | 2724 | 11월거래가격 805
연동연선 | AS 16 ㎟(나동선) | m | 1 | 1511 | 1511 |  |  |  |  | 1511 | 11월거래가격 805
접지용 절연전선 | KIV 35 ㎟ | m | 1 | 4343 | 4343 |  |  |  |  | 4343 | 11월거래가격 794
접지용 절연전선 | KIV 25 ㎟ | m | 1 | 3445 | 3445 |  |  |  |  | 3445 | 11월거래가격 794
접지용 절연전선 | KIV 16 ㎟ | m | 1 | 1994 | 1994 |  |  |  |  | 1994 | 11월거래가격 794
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.012 |  |  | 131620 | 1579.4 |  |  | 1579.4 | 통신품셈3-4-2
제 3 호표 | 14 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용전선 | F-GV 10 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 1452 | 1452 |  |  |  |  | 1452 | 11월거래가격 777
연동연선 | AS 10 ㎟(나동선) | m | 1 | 937 | 937 |  |  |  |  | 937 | 11월거래가격 805
접지용 절연전선 | KIV 10 ㎟ | m | 1 | 1279 | 1279 |  |  |  |  | 1279 | 11월거래가격 794
수평도체 | 동환봉 10 ㎟ 이하 | m | 1 | 11630 | 11630 |  |  |  |  | 11630 | 11월거래가격 56
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.01 |  |  | 131620 | 1316 |  |  |  | 통신품셈3-4-2
제 4 호표 | ECA3G 피뢰 접지장치(Lightning Ground Magic)
LM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/240KA/60MJ | set | 1 | 2500000 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 | 11월거래가격 893
인 건 비 | 식 | 인 | 1 |  |  | 149865 | 149865 |  |  | 149865 | 건설적산 1055
제 5 호표 | ECA3G Surge 접지장치(Surge Ground Magic)
SM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/120KA/60MJ | set | 1 | 1800000 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 | 11월거래가격 893
인 건 비 | 식 | 인 | 1 |  |  | 149865 | 149865 |  |  | 149865 | 건설적산 1055

## 수량산출서
수 량 산 출 조 서
사업명 : 인천수산정수장 시험실 PGS접시시스템 설치 납품
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 산 출 근 거 | 비 고
공종명 : 1. 시험실
접지용전선 (80㎟ 이하) | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 20 | 기존 접지선 본딩
접지용 절연전선 (38㎟ 이하) | KIV 25 ㎟ | m | 15 | 내부 장비본딩
접지용 절연전선 (14㎟ 이하) | KIV 10 ㎟ | m | 30 | 내부 장비본딩
LM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/240KA/60MJ | Set | 1 | 실험실내 분전반
SM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/120KA/60MJ | Set | 2 | 실험실내 약품창고 판넬 및 기계실(장비)

## 단가비교표
재료비 및 노무비 적용 근거
| 구 분 |  |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 재료비 적용단가 | 노무비 적용단가
호 번 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 거래가격, 물가자료 |  | 정보통신품셈, 건설적산(2008년)
|  |  |  | Page | 단 가 | Page | 단 가
제 1 호표 | 접지용전선 (80㎟ 이하) | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 11월거래가격 794 | 8195 | 통신품셈3-4-2 | 1974.3 | 8195 | 1974.3
제 2 호표 | 접지용 절연전선 (38㎟ 이하) | KIV 25 ㎟ | m | 11월거래가격 794 | 3445 | 통신품셈3-4-2 | 1579.4 | 3445 | 1579.4
제 3 호표 | 접지용 절연전선 (14㎟ 이하) | KIV 10 ㎟ | m | 11월거래가격 794 | 1279 | 통신품셈3-4-2 | 1316 | 1279 | 1316
제 4 호표 | LM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/240KA/60MJ | Set | 11월거래가격 893 | 2500000 | 건설적산 1055 | 149865 | 2500000 | 149865
제 5 호표 | SM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/120KA/60MJ | Set | 11월거래가격 893 | 1800000 | 건설적산 1055 | 149865 | 1800000 | 149865